Пояснительная записка

к сетевому графику МБУ МЦИКТ «Вектор» за февраль 2019г.

Мероприятие 1. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных сетей за февраль месяц составила 18,0 тыс.руб.

Мероприятие 2. Субсидии на выполнение муниципального задания оплата за февраль месяц составила 5 057,2 тыс. руб., исполнение проходит по факту ежемесячных платежей за коммунальные услуги, содержания имущества и заработной платы.

 Достижение целевых показателей идет согласно сетевого графика, основное исполнение планируется в конце второго квартала 2019г.

Главный специалист (экономист) А.Д.Магасумов